Приложение к приказу

№ 82/1 от 08 октября 2021 года

**План-график «дорожной карты»**

**по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в МБОУ «Красненская основная общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области**

**в 2021-2022 учебном году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие/направление** | **Сроки** | | **Ответственный** | | | | **Показатели для контроля**  (результативность) |
| **1.** | **Нормативное сопровождение и организационно-координационное сопровождение по вопросам исполнения региональной дорожной карты** | | | | | | | |
| 1.1 | Определение школьного координатора, обеспечивающего организацию повышения квалификации и методической поддержки педагогов по формированию функциональной грамотности | октябрь  2021года | | | Администрация школы | | | Определен  школьный  координатор |
| 1.2 | Разработка и утверждение школьного плана – графика («дорожная карта»)  по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год | октябрь-ноябрь  2021 года | | | Яшкина Н.Н. Петелина М.П. | | | Разработан и утверждён план-график |
| 1.3 | Проведение организационных мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год | октябрь-ноябрь  2021 года | | | Яшкина Н.Н. | | | Проведено  совещание |
| 1.4 | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года и учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление). | октябрь-ноябрь  2021 года | | | Петелина М.П. | | | Сформирована база данных обучающихся  8-9 классов на 2021/2022 учебного года, и учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся  8-9 классов |
| 1.5 | Участие школы в федеральных/ региональных оценочных процедурах | постоянно, в соответствии с графиком Рособрнадзора, ФИОКО, Департамента образования | | | Яшкина Н.Н.  Петелина М.П. | | | Участие в  федеральных/  региональных  оценочных  процедурах |
| 1.6 | Заседания школьных методических объединений по вопросам внедрения в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности | В течение года | | | руководители ШМО | | | Проведены заседания ШМО |
| **2.** | **Организационно-координационное сопровождение по вопросам методической работы в школе** | | | | | | | |
| 2.1 | Участие педагогических кадров в федеральных и региональных мероприятиях по формированию функциональной грамотности обучающихся (совещания, конференции, вебинары, семинары и др.) | | постоянно, в соответствии с графиком Рособрнадзора, ФИОКО, Департамента образования | | | Директор, ответственный за учебно-воспитательную работу | | Педагогические кадры приняли участие в федеральных и региональных мероприятиях |
| 2.2 | Формирование заявки и обеспечение повышения квалификации педагогических работников школы по формированию и оценке функциональной  грамотности | | постоянно | | | Яшкина Н.Н | | педагогические кадры приняли участие в федеральных и региональных мероприятиях |
| 2.3 | Контроль за проведением заседаний школьных методических объединений педагогических работников по вопросам внедрения в учебный процесс функциональной грамотности | | постоянно | | | Петелина М.П. | | Протоколы о проведении  заседаний  школьных  методических  объединений |
| 2.4 | Создание творческой группы по вопросам внедрения в учебный процесс функциональной грамотности | | Ноябрь  2021 года | | | Яшкина Н.Н. | | Созданы творческие группы |
| 2.5 | Родительское собрание «Функциональная грамотность ученика. Учимся для жизни» | | Ноябрь 2021года | | | Яшкина Н.Н | | Проведено родительское собрание |
| 2.6 | Организация и проведение мероприятий в рамках недели функциональной грамотности по соответствующим направлениям или включить данные мероприятия в план проведения предметных недель в школе | | В соответствии с планом работы школы | | | Яшкина Н.Н. | | Проведены мероприятия и информация размещена на сайте школы |
| **3.** | **Аналитическое сопровождение** | | | | | | | |
| 3.1 | Мониторинг достижения значения запланированных результатов,  предусмотренных планом- графиком | | постоянно | | | Яшкина Н.Н. | Разработаны  аналитические  справки/отчеты | |
| 3.2 | Контроль за внедрением в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности | | постоянно | | | Яшкина Н.Н. | В учебный процесс внедрен банк заданий для формирования и оценки  функциональной  грамотности | |
| 3.3 | Контроль разработки/внесения изменений в локальные акты ОО, регулирующие сферу формирования и развития функциональной грамотности (ООП, положение о ВСОКО, рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочные средства и т.д.) | | постоянно | | | Яшкина Н.Н. Петелина М.П. | Разработаны локальные акты, регулирующие сферу  формирования и развития функциональной грамотности | |
| 3.4 | Мониторинг размещения на информационных ресурсах школы актуальных материалов, связанных с формированием функциональной грамотности | | постоянно | | | Яшкина Н.Н. | На сайте размещены методические материалы | |
| 3.5 | Участие школы в международных сравнительных исследованиях «PISA» | | Октябрь 2021 | | | Яшкина Н.Н. Петелина М.П. | Проведение работы | |
| 3.6 | Ознакомление педагогов школы с результатами участия школы в международных сравнительных исследованиях | | постоянно | | | Директор | Педагоги ознакомлены с результатами | |